รหัสโครงการ: MFU-ARIC-2569

เอกสารโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

โครงการจัดตั้ง

ศูนย์นวัตกรรมด้านปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

MFU AI & Robotics Innovation Center (MFU-ARIC)

| ประเภทโครงการ | โครงการลงทุน (Capital Investment) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรม และพัฒนากำลังคนดิจิทัล |
| --- | --- |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 |
| หน่วยงานกำกับ | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) |
| ยุทธศาสตร์ชาติที่สอดคล้อง | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน ¦ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ |
| แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 | หมุดหมายที่ 7: ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และหมุดหมายที่ 12: ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง |
| ระยะเวลาโครงการ | 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 – 2574) |
| วงเงินโครงการ | 320,000,000 บาท (สามร้อยยี่สิบล้านบาทถ้วน) |
| ขอสนับสนุนจากรัฐ | 150,000,000 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน) หรือประมาณร้อยละ 47 |
| วันที่จัดทำเอกสาร | มีนาคม พ.ศ. 2569 |

เสนอต่อ: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม | สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | สำนักงบประมาณ

# หมวดที่ 1  ข้อมูลสรุปโครงการ

## ◆ 1.1 ชื่อและข้อมูลพื้นฐาน

| ชื่อโครงการ (ไทย) | โครงการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมด้านปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง |
| --- | --- |
| ชื่อโครงการ (อังกฤษ) | MFU AI & Robotics Innovation Center (MFU-ARIC) |
| ลักษณะโครงการ | โครงการใหม่ (New Project) |
| ประเภทโครงการ | โครงการพัฒนา (Development Project) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรม และพัฒนากำลังคนดิจิทัล |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง |
| สังกัด | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) |
| ที่ตั้งโครงการ | 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 |
| ผู้รับผิดชอบโครงการ | อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง |
| ระยะเวลาดำเนินการ | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 – 2574 (5 ปี) |
| วงเงินโครงการรวม | 320,000,000 บาท |

## ◆ 1.2 บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

ความเร่งด่วนและความจำเป็น: ประเทศไทยกำลังเผชิญกับการขาดแคลนบุคลากรด้าน AI และ Robotics อย่างเฉียบพลัน ขณะที่ประเทศคู่แข่งในอาเซียน เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย และเวียดนาม ต่างลงทุนอย่างมหาศาลในการสร้างศูนย์นวัตกรรมและบ่มเพาะ Startup ด้าน AI โครงการนี้จะช่วยให้ประเทศไทยสามารถสร้างระบบนิเวศ AI Startup สร้างธุรกิจนวัตกรรม และลดการพึ่งพาเทคโนโลยีต่างชาติในอุตสาหกรรมอนาคต ความเหมาะสมของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง: มฟล. มีความพร้อมด้านวิชาการ เครือข่ายนวัตกรรม ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม (MFII) ที่มีประสบการณ์บ่มเพาะ Startup และที่ตั้งเชิงยุทธศาสตร์ที่ประตูสู่ GMS อีกทั้งมีสำนักวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลประยุกต์ที่มีกิจกรรม AI และนวัตกรรมต่อเนื่อง

# หมวดที่ 2  หลักการและเหตุผล

## ◆ 2.1 สถานการณ์และบริบทของโลก

กระแสการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี AI และ Robotics ในปัจจุบันส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมทั่วโลก ประเด็นสำคัญที่รัฐบาลต้องให้ความสำคัญอย่างเร่งด่วน มีดังนี้

- ตลาด AI โลกมีมูลค่าเกิน 200,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และคาดว่าจะเติบโตเกิน 1 ล้านล้านดอลลาร์ภายในปี 2573 โดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียนที่อัตราการเติบโตสูงกว่าค่าเฉลี่ยโลก

- Generative AI และ Large Language Models กำลังปฏิวัติทุกอุตสาหกรรม ตั้งแต่การแพทย์ การเกษตร การผลิต ไปจนถึงบริการ ส่งผลให้ความต้องการบุคลากรด้าน AI เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด

- Collaborative Robotics (Cobots) กำลังเปลี่ยนโฉมภาคการผลิตในภูมิภาค ประเทศไทยในฐานะฐานการผลิตหลักของอาเซียนจะเสียเปรียบหากไม่มีบุคลากร AI และ Robotics ที่เพียงพอ

- ประเทศคู่แข่งในอาเซียน ได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม และอินโดนีเซีย ต่างลงทุนจัดตั้งศูนย์ AI แห่งชาติและเพิ่มขีดความสามารถด้านนี้อย่างเร่งรีบ

## ◆ 2.2 นโยบายและแผนระดับชาติที่สนับสนุนโครงการ

### (ก) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561–2580)

- ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน: เน้นการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม การยกระดับผลิตภาพของประเทศ และการพัฒนาเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม

- ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์: เน้นการผลิตกำลังคนคุณภาพสูงที่รองรับอุตสาหกรรม S-Curve และอุตสาหกรรมแห่งอนาคต

- ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม: การกระจายโอกาสด้านเทคโนโลยีสู่ภูมิภาค ลดความเหลื่อมล้ำระหว่างกรุงเทพฯ และจังหวัดอื่น

### (ข) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566–2570)

- หมุดหมายที่ 7: ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแข่งขันได้ โครงการนี้จะสร้างนวัตกรรมและ Startup ด้าน AI ที่ขับเคลื่อน SME ไทย

- หมุดหมายที่ 10: ไทยมีความเสมอภาคทางการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิต การจัดตั้งศูนย์ฯ ในภาคเหนือจะกระจายโอกาสการเรียนรู้ด้าน AI สู่ภูมิภาค

- หมุดหมายที่ 12: ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเน้น Reskilling/Upskilling ในทักษะดิจิทัล ซึ่งตรงกับพันธกิจหลักของโครงการ MFU-ARIC

### (ค) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (20 ปี)

- ยุทธศาสตร์ที่ 2: พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูง: โครงการนี้สร้าง AI Computing Infrastructure ในภาคเหนือที่ยังขาดแคลน

- ยุทธศาสตร์ที่ 4: ปรับเปลี่ยนภาคการผลิตและบริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล: ศูนย์ฯ จะเชื่อมโยงเทคโนโลยี AI กับอุตสาหกรรมเกษตร สุขภาพ และการท่องเที่ยวในภาคเหนือ

- ยุทธศาสตร์ที่ 5: พัฒนากำลังคนดิจิทัล: ตรงกับพันธกิจหลักของโครงการในการผลิตและพัฒนาบุคลากร AI

### (ง) นโยบาย AI Thailand

- กระทรวงดิจิทัลฯ กำหนดให้ AI เป็นวาระแห่งชาติ โดย Bangkok AI Week 2025 และการจัดตั้งคณะกรรมการ AI แห่งชาติ แสดงถึงเจตนารมณ์ของรัฐบาลในการผลักดัน AI Economy

- นโยบาย AI for All: การส่งเสริมให้ AI เป็นเครื่องมือพัฒนาสังคมทุกระดับ ครอบคลุมทั้งภาคการผลิต บริการ และชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของโครงการ

## ◆ 2.3 บริบทและความพร้อมของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีความพร้อมในหลายมิติที่สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ฯ ดังนี้

| มิติ | ความพร้อม |
| --- | --- |
| ด้านวิชาการ | สำนักวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลประยุกต์ (ADT) มีหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ ดำเนินกิจกรรม AI Training, ADT MediHack 2026 และ ADT Open Space 2025 อย่างต่อเนื่อง |
| ด้านนวัตกรรม | มีส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม (MFII) ที่จัด MFU Innovation Day 2026 ผลักดันงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ และมีระบบนิเวศนวัตกรรมครบวงจร |
| ด้านเครือข่าย | มีเครือข่ายวิจัยกับ มอ. และ มจธ. ผ่าน MFU x PSU x KMUTT Bootcamp 2026 และ MOU กับภาคอุตสาหกรรม เช่น นีโอ แฟคทอรี่ และอื่น ๆ |
| ด้านการจัดอันดับ | ได้รับการจัดอันดับ THE World University Rankings by Subject 2026 และ THE Interdisciplinary Science Rankings อันดับ 201-250 ซึ่งแสดงถึงคุณภาพงานวิจัยระดับนานาชาติ |
| ด้านที่ตั้ง | ตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงราย ประตูสู่ GMS ใกล้ชิดกับประเทศ CLMV สร้างโอกาสความร่วมมือข้ามพรมแดนด้าน AI ในอนุภูมิภาค |
| ด้านภารกิจ | วิสัยทัศน์ "Driving Force for well-being and sustainable future" สอดคล้องกับการนำ AI มาแก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน |

# หมวดที่ 3  วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด

## ◆ 3.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมด้าน AI และ Robotics ที่มีโครงสร้างพื้นฐานและบุคลากรระดับนานาชาติในภาคเหนือของประเทศไทย

- เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้าน AI และ Robotics ที่มีสมรรถนะสูง รองรับความต้องการของตลาดแรงงานและอุตสาหกรรม S-Curve

- เพื่อสร้างนวัตกรรมและ AI Solutions ที่ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมและ SME ในภาคเหนือและอนุภูมิภาค รวมถึงบ่มเพาะ Startup ด้าน AI และ Robotics ให้เติบโตเป็นธุรกิจที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ

- เพื่อสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมและผู้ประกอบการ (Innovation & Entrepreneurship Ecosystem) ที่เชื่อมโยงมหาวิทยาลัย ภาคอุตสาหกรรม นักลงทุน ภาครัฐ และชุมชน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลภาคเหนือ

- เพื่อเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้าน AI กับประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS) และยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศในเวทีนานาชาติ

## ◆ 3.2 เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)

| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ (KPI) | ค่าเป้าหมาย ปีที่ 2 | ค่าเป้าหมาย ปีที่ 3–4 | ค่าเป้าหมาย ปีที่ 5 (สะสม) |
| --- | --- | --- | --- |
| OUTPUT – ด้านนวัตกรรมและวิจัยประยุกต์ |  |  |  |
| บทความวิจัยประยุกต์/Industry Paper (สะสม) | 5 บทความ | 15 บทความ | 30 บทความ |
| สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/Software License (สะสม) | 5 รายการ | 15 รายการ | 30 รายการ |
| โครงการร่วมพัฒนากับภาคเอกชน/SME (สะสม) | 8 โครงการ | 25 โครงการ | 50 โครงการ |
| OUTPUT – ด้านกำลังคน |  |  |  |
| ผู้รับการฝึกอบรม AI/Robotics (ต่อปี) | 200 คน | 500 คน | 1,000 คน |
| บัณฑิตสาขา AI/Robotics (สะสม) | 60 คน | 200 คน | 400 คน |
| บุคลากรภาคอุตสาหกรรมที่ผ่าน Upskilling | 100 คน | 300 คน | 600 คน |
| OUTPUT – ด้าน Startup/ธุรกิจนวัตกรรม |  |  |  |
| Startup/ธุรกิจนวัตกรรมที่บ่มเพาะ (สะสม) | 8 | 25 | 50 |
| รายได้จากบริการ/ธุรกิจนวัตกรรม (ล้านบาท/ปี) | 10 | 30 | 60 |
| OUTCOME – ผลลัพธ์ |  |  |  |
| อัตราการจ้างงานบัณฑิต AI ในสายงาน (%) | 70% | 80% | ≥ 85% |
| มูลค่าทางเศรษฐกิจที่สร้างจาก Startup/นวัตกรรม (ล้านบาท สะสม) | 100 | 500 | 2,000 |
| พันธมิตรต่างประเทศ GMS (สถาบัน) | 2 | 4 | ≥ 5 ประเทศ |

## ตัวชี้วัดเพิ่มเติมตามกรอบสำนักงบประมาณ: เชิงคุณภาพ — บทความวิจัยระดับ Q1–Q2 ไม่น้อยกว่า 50%, อัตราความสำเร็จ Startup ≥40%, ความพึงพอใจผู้รับบริการ ≥85%; เชิงเวลา — เปิดดำเนินการปีที่ 1 ไตรมาส 3, Startup Cohort แรกปีที่ 1 ไตรมาส 4, Self-sufficiency ≥40% ภายในปีที่ 5; เชิงต้นทุน — ต้นทุนฝึกอบรม ≤15,000 บาท/คน, ต้นทุนบ่มเพาะ Startup ≤500,000 บาท/ทีม

# หมวดที่ 4  รายละเอียดการดำเนินงาน

## ◆ 4.1 โครงสร้างและองค์ประกอบหลักของศูนย์ฯ

ศูนย์ MFU-ARIC จะดำเนินงานใน 4 องค์ประกอบหลักที่บูรณาการกัน โดยแต่ละองค์ประกอบมีเป้าหมายและผู้รับประโยชน์ที่ชัดเจน

| องค์ประกอบ | กิจกรรมหลัก | ผลผลิต | ผู้รับประโยชน์ |
| --- | --- | --- | --- |
| Innovation Hub (ศูนย์นวัตกรรมและธุรกิจ) | Startup Incubation & Acceleration, Technology Transfer, Industry Co-development, AI Solutions Consulting, Hackathon, Demo Day, IP Commercialization | Startup, ธุรกิจนวัตกรรม, IP License, รายได้เชิงพาณิชย์, AI Solutions | ผู้ประกอบการ, SME, นักศึกษา, ภาคอุตสาหกรรม |
| Education Hub (ศูนย์การศึกษา) | หลักสูตร AI/Robotics ป.โท-เอก, Bootcamp, Online Courses, Sandbox Learning, AI Literacy | บัณฑิต, ผู้ผ่านอบรม, หลักสูตรใหม่ | นักศึกษา, บุคลากร, เยาวชน, ประชาชน |
| Applied Research Hub (ศูนย์วิจัยประยุกต์) | วิจัยประยุกต์ร่วมภาคอุตสาหกรรม (AI for Health, Agri-tech, Smart City, GMS Languages); พัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์; ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ SME | ต้นแบบผลิตภัณฑ์, สิทธิบัตร, AI Solutions สำหรับอุตสาหกรรม | ภาคอุตสาหกรรม, SME, บัณฑิตศึกษา |
| Regional Hub (ศูนย์ภูมิภาค) | MOU กับ CLMV, GMS Business Network, Cross-border AI Trade, AI Diplomacy, แลกเปลี่ยนผู้ประกอบการ | เครือข่ายนานาชาติ, โครงการร่วม | หน่วยงานภาครัฐ, มหาวิทยาลัยอาเซียน |

## ◆ 4.2 แผนการดำเนินงาน 5 ปี (Work Plan)

| ระยะ | ปีงบประมาณ | กิจกรรมสำคัญและผลผลิตหลัก | งบประมาณ (ล้านบาท) |
| --- | --- | --- | --- |
| ระยะที่ 1 (ก่อตั้ง) | พ.ศ. 2570–2571 (ปีที่ 1–2) | • จัดตั้งโครงสร้างการบริหารและคณะกรรมการ (รวมผู้แทนภาคธุรกิจ) • ก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคาร AI & Robotics Innovation Lab • จัดหา GPU Computing Cluster และอุปกรณ์ • สรรหาบุคลากรหลัก (วิศวกร AI 5 คน, ผู้จัดการนวัตกรรม 2 คน) • เปิด MFU AI Bootcamp รุ่นแรก • เปิดรับ Startup Cohort แรก (5 ทีม) • ลงนาม MOU กับภาคเอกชน 3 ราย | 129 |
| ระยะที่ 2 (ขยายผล) | พ.ศ. 2572–2573 (ปีที่ 3–4) | • เปิดหลักสูตรปริญญาโท AI Engineering (รับ 30 คน/ปี) • เปิด Startup Incubation & Acceleration Program เต็มรูปแบบ (15 ทีม/รุ่น) • จัดตั้ง AI Solutions Consulting Unit ให้บริการ SME • สร้าง Regional AI Business Network ใน GMS 3 ประเทศ • จัด Demo Day / Investor Matching Event รายปี • พัฒนา AI Solutions สำหรับเกษตร สุขภาพ Smart City อย่างน้อย 10 โครงการ • ขยายพันธมิตรภาคเอกชนเป็น 20 ราย | 138 |
| ระยะที่ 3 (ความยั่งยืน) | พ.ศ. 2574 (ปีที่ 5) | • บรรลุ Self-sufficiency ทางการเงินบางส่วน (≥40%) จากรายได้ธุรกิจนวัตกรรม • Startup ที่บ่มเพาะสะสม 50 ทีม สร้างงาน 200+ ตำแหน่ง • ขยายเครือข่าย GMS ครบ 5 ประเทศ • เปิด Online AI Learning Platform • จัดตั้ง AI Technology Transfer & Licensing Office • ประเมินผลโครงการและวางแผนขยายระยะต่อไป | 53 |
| รวมทั้งหมด | 5 ปี (2570–2574) | ทุก Deliverable ตามแผน | 320 |

# หมวดที่ 5  แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

## ◆ 5.1 กรอบวงเงินและประเภทค่าใช้จ่าย

| รายการค่าใช้จ่าย | ปีที่ 1–2 (ล้านบาท) | ปีที่ 3–4 (ล้านบาท) | ปีที่ 5 (ล้านบาท) | รวม (ล้านบาท) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. งบลงทุน (Capital Expenditure) — รวม 185 ล้านบาท |  |  |  |  |
| 1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง: ปรับปรุงอาคาร AI & Robotics Lab (≥500 ตร.ม.) | 30 | 5 | – | 35 |
| 1.2 ค่าครุภัณฑ์: ระบบ AI Computing (GPU Cluster) | 37 | 25 | 5 | 67 |
| 1.3 ค่าครุภัณฑ์: Robotics Lab และอุปกรณ์ | 25 | 35 | 8 | 68 |
| 1.4 ค่าครุภัณฑ์: ระบบเครือข่ายและความปลอดภัยไซเบอร์ | 10 | 3 | 2 | 15 |
| 2. งบดำเนินการ (Operating Expenditure) — รวม 135 ล้านบาท |  |  |  |  |
| 2.1 ค่าตอบแทนบุคลากร: นักวิจัย/วิศวกร AI ~10 อัตรา, ผู้จัดการนวัตกรรม/เจ้าหน้าที่ ~5 อัตรา (พนักงานมหาวิทยาลัย สัญญาจ้างตามระยะโครงการ) | 15 | 30 | 20 | 65 |
| 2.2 โปรแกรมการศึกษาและฝึกอบรม | 4 | 12 | 4 | 20 |
| 2.3 โครงการนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจ | 3 | 12 | 5 | 20 |
| 2.4 กิจกรรมเครือข่ายนานาชาติ | 2 | 6 | 2 | 10 |
| 2.5 ค่าบริหารจัดการและสนับสนุน | 1 | 5 | 4 | 10 |
| 2.6 ค่าจัด Hackathon/Demo Day/Investor Event | 2 | 5 | 3 | 10 |
| รวมทั้งหมด | 129 | 138 | 53 | 320 |
| – ขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐ (ร้อยละ 47) | 60 | 65 | 25 | 150 |
| – มหาวิทยาลัยและแหล่งทุนอื่น (ร้อยละ 53) *จะเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติงบสมทบ และจัดทำ MOU กับแหล่งทุนก่อนเริ่มโครงการ | 69 | 73 | 28 | 170 |

## ◆ 5.2 แผนการขอรับสนับสนุนงบประมาณต่อปีงบประมาณ

| ปีงบประมาณ | วงเงิน ที่ขอสนับสนุน (ล้านบาท) | ประเภทรายจ่ายหลัก | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| พ.ศ. 2570 (ปีที่ 1) | 35 | งบลงทุน: ก่อสร้างและครุภัณฑ์ (~80%) + งบบุคลากร (~20%) | ปีแรกลงทุนสูง – โครงสร้างพื้นฐาน |
| พ.ศ. 2571 (ปีที่ 2) | 25 | งบลงทุน: ครุภัณฑ์ AI/Robotics (~60%) + งบดำเนินการ (~40%) | เริ่มดำเนินการเต็มรูปแบบ |
| พ.ศ. 2572 (ปีที่ 3) | 35 | งบดำเนินการ (~55%) + งบลงทุน: ขยายครุภัณฑ์ (~45%) | ขยายผลและเพิ่มบุคลากร |
| พ.ศ. 2573 (ปีที่ 4) | 30 | งบดำเนินการเป็นหลัก (~75%) + งบลงทุนเพิ่มเติม (~25%) | มุ่งนวัตกรรมและบ่มเพาะ Startup |
| พ.ศ. 2574 (ปีที่ 5) | 25 | งบดำเนินการ (~85%) + งบลงทุนปรับปรุง (~15%) | สร้าง Self-sufficiency จากรายได้ธุรกิจนวัตกรรม |
| รวม 5 ปี | 150 | สัดส่วนรวมทั้งโครงการ: งบลงทุน ~58% : งบดำเนินการ ~42% (โดยประมาณ) | เฉลี่ย 30 ล้านบาท/ปี |

## ◆ 5.3 แหล่งงบประมาณและแผนความยั่งยืนทางการเงิน

- งบประมาณแผ่นดิน (ผ่าน อว./สำนักงบประมาณ): 150 ล้านบาท (ร้อยละ 47) — สำหรับโครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรม, ครุภัณฑ์ AI/Robotics, บุคลากร, และการบ่มเพาะ Startup

- งบประมาณมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง: 60 ล้านบาท (ร้อยละ 19) — แสดงความมุ่งมั่นและการร่วมลงทุนของสถาบัน สำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารและค่าดำเนินการเริ่มต้น

- ทุนนวัตกรรมจาก บพข./NIA/DEPA/สวทช.: 60 ล้านบาท (ร้อยละ 19) — สำหรับโครงการพัฒนานวัตกรรมเชิงพาณิชย์และ Startup Incubation ที่ขอทุนแบบ Competitive Grant

- Matching Fund ภาคเอกชน: 30 ล้านบาท (ร้อยละ 9) — จากพันธมิตรอุตสาหกรรม ผ่านรูปแบบ Industry Co-development และ Corporate Venture Partnership

- ทุนต่างประเทศ (EU, JICA, ADB, World Bank): 20 ล้านบาท (ร้อยละ 6) — สำหรับโครงการ GMS Cooperation และ Cross-border AI Initiatives

แผนความยั่งยืน (หลังปีที่ 3 เป็นต้นไป): ศูนย์ฯ จะสร้างรายได้จากแหล่งต่าง ๆ ได้แก่ (1) ค่าบริการฝึกอบรม/หลักสูตรระยะสั้น เป้าหมาย 10–15 ล้านบาท/ปี (2) รายได้จากการให้บริการ AI Solutions Consulting แก่ SME และภาคอุตสาหกรรม เป้าหมาย 15 ล้านบาท/ปี (3) ค่า Licensing Fees จากทรัพย์สินทางปัญญาและ Software License เป้าหมาย 10 ล้านบาท/ปี (4) Industry Partnership & Co-development Program เป้าหมาย 15 ล้านบาท/ปี และ (5) รายได้จาก Startup Equity/Revenue Sharing เป้าหมาย 10 ล้านบาท/ปี รวมรายได้เป้าหมายในปีที่ 5 ไม่น้อยกว่า 60 ล้านบาท/ปี หรือคิดเป็นร้อยละ 55 ของงบดำเนินการ

หมายเหตุงบประมาณ: (1) แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์รวม 150 ล้านบาท จะจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยเปิดเผยราคากลางและข้อกำหนดครุภัณฑ์ตามเอกสารแนบท้าย (2) งบสมทบจากมหาวิทยาลัยและแหล่งทุนอื่นรวม 170 ล้านบาท ประกอบด้วย งบประมาณมหาวิทยาลัย 60 ล้าน (มติสภามหาวิทยาลัย), กองทุน/ทุนวิจัยนวัตกรรม 60 ล้าน, Matching Fund ภาคเอกชน 30 ล้าน, ทุนต่างประเทศ 20 ล้าน — จะจัดทำ MOU กับแหล่งทุนทุกรายก่อนเริ่มโครงการ

# หมวดที่ 6  การวิเคราะห์ประโยชน์และความคุ้มค่า

## ◆ 6.1 ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

### ก. ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ (Economic Benefits)

- สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 2,000 ล้านบาทใน 5 ปี ผ่าน AI Startup, นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ และการลงทุนต่อเนื่องของภาคเอกชน

- ลดการนำเข้าผู้เชี่ยวชาญ AI จากต่างประเทศ ซึ่งมีต้นทุนสูงกว่าผู้เชี่ยวชาญในประเทศ 3–5 เท่า

- เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ SME และภาคอุตสาหกรรมในภาคเหนือ ด้วย AI Solutions สำหรับเกษตร อาหาร สุขภาพ การท่องเที่ยว และโลจิสติกส์

- สร้างงานที่มีมูลค่าสูงในภาคเหนือ ผ่าน Startup และธุรกิจนวัตกรรม AI ลดการย้ายถิ่นของแรงงานมีทักษะสู่กรุงเทพฯ เป้าหมาย 200+ ตำแหน่งใน 5 ปี

### ข. ผลประโยชน์ทางสังคม (Social Benefits)

- ยกระดับทักษะดิจิทัลของประชากรในภาคเหนือและอนุภูมิภาค ลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัล

- นำ AI มาแก้ปัญหาสังคม เช่น AI เพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ, AI สำหรับเกษตรกรรายย่อย, AI เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

- สร้างโอกาสทางการศึกษาด้าน AI ให้นักเรียนและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลผ่านโปรแกรม AI Literacy

### ค. ผลประโยชน์ด้านการทูตและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

- เสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศ CLMV ผ่านความร่วมมือด้าน AI ในฐานะ Soft Power

- ยกระดับภาพลักษณ์ของไทยในฐานะประเทศที่มีขีดความสามารถด้าน AI ในภูมิภาค

- ดึงดูดผู้ประกอบการ นักลงทุน และผู้เชี่ยวชาญด้าน AI ต่างชาติมาสู่ประเทศไทย สร้างรายได้จาก AI Startup Ecosystem และการศึกษา

## ◆ 6.2 การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการลงทุน

| เกณฑ์การประเมิน | ผลการวิเคราะห์ |
| --- | --- |
| มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) | บวก – เมื่อคิดที่อัตราคิดลดร้อยละ 5 NPV อยู่ในระดับบวก เนื่องจากมูลค่าที่เกิดจาก Startup และนวัตกรรมเชิงพาณิชย์สูงกว่าต้นทุนลงทุน |
| ผลตอบแทนต่อการลงทุน (ROI) | 7:1 (ระยะ 10 ปี) — ทุก 1 บาทที่ลงทุน คาดสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ 7 บาท ภายใน 10 ปี (5 ปีดำเนินโครงการ + 5 ปีผลต่อเนื่อง) ผ่าน Startup, AI Solutions และการจ้างงานมูลค่าสูง ¦ ROI ณ สิ้นปีที่ 5 ของโครงการ: ประมาณ 3:1 |
| ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต | • ต้นทุนฝึกอบรม 1 คน ≈ 15,000 บาท (เทียบเท่าตลาดเอกชน 50,000–80,000 บาท) • ต้นทุนบ่มเพาะ Startup 1 ทีม ≈ 500,000 บาท (Startup สร้างมูลค่าเฉลี่ย 5–10 ล้านบาท/ทีม) |
| ความสามารถในการสร้างรายได้ | ตั้งแต่ปีที่ 3 เป็นต้นไป ศูนย์ฯ สร้างรายได้ไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท/ปี สู่เป้าหมาย 60 ล้านบาท/ปี ในปีที่ 5 ¦ ที่มารายได้: (1) ค่าฝึกอบรม/หลักสูตร 10–15 ล้าน (2) AI Consulting 10–15 ล้าน (3) Licensing/IP 5–10 ล้าน (4) Startup equity + Events 10–20 ล้าน ¦ เทียบเคียง: ศูนย์ AI ระดับภูมิภาคในอาเซียน มีรายได้เฉลี่ย 30–50 ล้านบาท/ปี ภายในปีที่ 3–5 ของการดำเนินงาน |
| ผลกระทบทางอ้อม (Multiplier Effect) | การลงทุน 1 บาทด้าน AI Infrastructure มีค่าตัวคูณทางเศรษฐกิจ (Multiplier) อยู่ที่ 2.5–4.0 ตามผลการศึกษาของ OECD สำหรับประเทศกำลังพัฒนา |

# หมวดที่ 7  การบริหารความเสี่ยง

## ◆ 7.1 การวิเคราะห์ความเสี่ยงและมาตรการรองรับ

| ความเสี่ยง | โอกาส เกิด | ผลกระทบ | มาตรการรองรับ |
| --- | --- | --- | --- |
| R1: ขาดแคลนนักวิจัย AI คุณภาพสูง | สูง | สูง | สร้าง Career Path ที่ดึงดูด (เงินเดือนแข่งขันได้กับเอกชน), ใช้ Visiting Researcher Program, สร้าง Pipeline จากนักศึกษาปริญญาเอก, ร่วมมือกับสถาบันนานาชาติ |
| R2: งบประมาณล่าช้าหรือถูกตัด | กลาง | สูง | ออกแบบ Phased Implementation ที่ยืดหยุ่น, เริ่มจาก MVP โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่, กระจายแหล่งงบประมาณหลายช่องทาง |
| R3: เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเร็ว | สูง | กลาง | ออกแบบ Infrastructure แบบ Cloud-Hybrid ที่ Scalable, ไม่ยึดติดกับ Vendor รายเดียว, อัปเดตหลักสูตรทุก 6 เดือน |
| R4: Startup ล้มเหลวหรือขาดตลาด | กลาง | กลาง | คัดเลือก Startup อย่างเข้มงวดผ่าน Selection Committee, สร้าง Mentorship Network จากภาคเอกชน, จัด Investor Matching Event ทุกปี, ติดตาม Startup KPI รายไตรมาส |
| R5: ปัญหา Cybersecurity | กลาง | สูง | ออกแบบระบบ Security by Design, ทำ Security Audit ประจำปี, อบรม Security Awareness แก่บุคลากร |
| R6: การเมืองและนโยบายเปลี่ยน | ต่ำ | สูง | เชื่อมโยงโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีที่มีความต่อเนื่อง, สร้างฐานสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียหลากหลาย |
| R7: ผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามเป้า | ต่ำ-กลาง | กลาง | ติดตาม KPI รายไตรมาส, มีคณะกรรมการประเมินอิสระ, ปรับแผนตาม Agile Framework ทุกปี |

# หมวดที่ 8  โครงสร้างการบริหารและธรรมาภิบาล

## ◆ 8.1 โครงสร้างการบริหารโครงการ

โครงการ MFU-ARIC จะบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยมีกลไกการกำกับดูแลที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ ดังนี้

| ระดับ | องค์ประกอบและหน้าที่ |
| --- | --- |
| คณะกรรมการกำกับดูแล (Board of Governors) | ประธาน: อธิการบดี มฟล. ¦ สมาชิก: รองอธิการบดี, ผู้แทนกระทรวงดิจิทัลฯ, ผู้แทนภาคเอกชน/สภาอุตสาหกรรม 3 คน, ผู้แทน Startup Ecosystem 1 คน, ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 2 คน ¦ หน้าที่: กำหนดนโยบาย อนุมัติงบประมาณ ประเมินผลรายปี |
| คณะที่ปรึกษาด้านนวัตกรรมและธุรกิจ (Innovation Advisory Board) | ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญ AI, ผู้ประกอบการ Startup สำเร็จ, นักลงทุน VC และผู้บริหารภาคอุตสาหกรรม 5–7 คน ¦ หน้าที่: ให้คำแนะนำทิศทางนวัตกรรมและธุรกิจ, ประเมินศักยภาพ Startup, เชื่อมเครือข่ายนักลงทุนและอุตสาหกรรม |
| ผู้อำนวยการศูนย์ฯ (Center Director) | คุณสมบัติ: ดร./ผศ. ขึ้นไป มีประสบการณ์ AI ทั้งด้านวิจัยและอุตสาหกรรม/ธุรกิจ ¦ หน้าที่: บริหารงานประจำ กำกับการดำเนินงาน รายงานต่อกรรมการ |
| 4 ฝ่ายปฏิบัติการ (4 Divisions) | Innovation & Business ¦ Education ¦ Applied Research ¦ International Relations ¦ แต่ละฝ่ายมีหัวหน้าฝ่ายรับผิดชอบ |

## ◆ 8.2 กลไกการติดตามและรายงานผล

- ติดตาม KPI รายไตรมาส โดยคณะกรรมการกำกับดูแล

- รายงานประจำปีต่อสำนักงบประมาณ สภาพัฒน์ และกระทรวงดิจิทัลฯ

- การตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบภายนอกอิสระ (External Audit) ทุกปี

- การประเมินผลกระทบสังคม (Social Impact Assessment) ทุก 2 ปี

- เปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานและงบการเงินต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย

# หมวดที่ 9  ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม

## ◆ 9.1 การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

โครงการนี้เป็นโครงการด้านซอฟต์แวร์และการศึกษา โดยมีการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารในวงเงินจำกัด ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับต่ำ แต่มีมาตรการจัดการดังนี้

- ออกแบบอาคารตาม Green Building Standard ลดการใช้พลังงาน

- เลือกใช้อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพพลังงานสูง (Energy Star Certified)

- ใช้ประโยชน์จาก Cloud Computing บางส่วนเพื่อลดการใช้พลังงานของ On-premise Infrastructure

- โปรแกรม AI for Environment: ใช้ AI เพื่อติดตามและลดคาร์บอนฟุตพรินต์ของมหาวิทยาลัย

## ◆ 9.2 ผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม

- สร้างงานคุณภาพสูงในภาคเหนือ ลดการอพยพแรงงานออกจากจังหวัด

- ยกระดับ Digital Literacy ของชุมชนรอบมหาวิทยาลัยผ่าน Community AI Program

- สนับสนุนกลุ่มเปราะบาง: AI สำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ และชนกลุ่มน้อย

- ไม่มีการโยกย้ายประชาชนหรือผลกระทบต่อที่ดินชุมชน เนื่องจากดำเนินการภายในพื้นที่มหาวิทยาลัย

# หมวดที่ 10  ข้อเสนอขอรับการสนับสนุน

## ◆ 10.1 สิ่งที่ขอรับการสนับสนุน

| ประเด็น | รายละเอียด |
| --- | --- |
| งบประมาณที่ขอรับการสนับสนุน | 150,000,000 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน) เป็นงบผูกพันข้ามปีงบประมาณ 5 ปี (พ.ศ. 2570–2574) ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ ตาม พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 26 และ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา 26 |
| ประเภทงบประมาณ | งบลงทุน (Capital) 58%: ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 35 ล้านบาท + ค่าครุภัณฑ์ 150 ล้านบาท ¦ งบดำเนินการ (Recurrent) 42%: 135 ล้านบาท ¦ การจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ดำเนินการตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รายละเอียดตามเอกสารข้อกำหนดครุภัณฑ์ (ภาคผนวก) |
| ช่องทางการจัดสรรที่เสนอ | ผ่านกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยเสนอคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสำนักงบประมาณ |
| การสนับสนุนเชิงนโยบาย | ขอให้กระทรวงดิจิทัลฯ กำหนดให้ MFU-ARIC เป็น Northern AI Center of Excellence ในนโยบาย AI Thailand |
| การสนับสนุนเชิงเครือข่าย | เชื่อมต่อกับโครงการ AI Thailand, DEPA Digital Manpower, และ NSTDA AI Research Programs |
| ระยะเวลาพิจารณา | ขอรับการพิจารณาภายในปีงบประมาณ 2569 เพื่อเริ่มดำเนินการได้ใน Q2/2570 |

## ◆ 10.2 เงื่อนไขและข้อผูกพันของมหาวิทยาลัย

- มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจะร่วมลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 53 ของวงเงินโครงการ (170 ล้านบาท) จากงบประมาณมหาวิทยาลัยและทุนวิจัยอื่น

- จะจัดทำรายงานความคืบหน้าประจำไตรมาสและรายงานประจำปีต่อหน่วยงานที่สนับสนุน

- จะเปิดเผยผลการดำเนินงานและข้อมูลสาธารณะตามระเบียบว่าด้วยความโปร่งใส

- ยินดีรับการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- จะดำเนินการให้บรรลุ KPI ที่กำหนดในหมวดที่ 3 โดยมีกลไกการรับผิดชอบผลการดำเนินงาน

ข้อเสนอขั้นสุดท้ายต่อผู้มีอำนาจตัดสินใจ โครงการ MFU-ARIC เป็นการลงทุนเชิงยุทธศาสตร์ที่ตอบสนองต่อวาระแห่งชาติด้าน AI และดิจิทัล โดยมุ่งเน้นการสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมและบ่มเพาะ Startup ด้าน AI ในภาคเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีความพร้อมทั้งวิชาการ โครงสร้างนวัตกรรม และเจตนารมณ์ การสนับสนุนจากภาครัฐด้วยงบประมาณ 150 ล้านบาทใน 5 ปี จะเป็นตัวเร่งสำคัญให้โครงการสร้าง Startup 50 ทีม สร้างงานมูลค่าสูง 200+ ตำแหน่ง และสร้างผลตอบแทนทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 2,000 ล้านบาท มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจึงขอให้พิจารณาให้การสนับสนุนโครงการนี้ในทุกมิติ ทั้งงบประมาณ นโยบาย และการส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อให้ประเทศไทยสามารถก้าวสู่การเป็น AI Nation ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและผู้ประกอบการในภูมิภาคอาเซียน

(ลงชื่อ) .........................................

อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

มีนาคม พ.ศ. 2569

# ภาคผนวก

## ◆ ภาคผนวก ก: การเชื่อมโยงโครงการกับแผนและนโยบายระดับชาติ

| แผน/นโยบาย | ประเด็น/ยุทธศาสตร์ | ความสอดคล้องกับ MFU-ARIC |
| --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี | ยุทธศาสตร์ที่ 2 และ 3 | สร้างความสามารถแข่งขัน + พัฒนากำลังคน AI |
| แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 | หมุดหมายที่ 7, 10, 12 | SME + การศึกษา + กำลังคนสมรรถนะสูง |
| แผนดิจิทัล 20 ปี | ยุทธศาสตร์ที่ 2, 4, 5 | โครงสร้างพื้นฐาน + ภาคการผลิต + กำลังคนดิจิทัล |
| นโยบาย AI Thailand | AI for All, AI Economy | ผลิตบุคลากร AI ป้อนอุตสาหกรรม |
| แผน BCG Economy | Bio-Circular-Green | AI for Smart Farming, AI for Sustainability |
| นโยบาย EECi | S-Curve Industries | AI + Robotics เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมาย |
| SDGs สหประชาชาติ | SDG 4, 8, 9, 10, 17 | การศึกษา, งาน, นวัตกรรม, ลดความเหลื่อมล้ำ, ความร่วมมือ |

## ◆ ภาคผนวก ข: แผนการดำเนินงานรายปีและ Milestone สำคัญ

| ไตรมาส | กิจกรรม / Milestone | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- |
| Q1-2 ปี 2570 | แต่งตั้งผู้อำนวยการ, จัดตั้งโครงสร้างบริหาร, เริ่มออกแบบอาคาร | อธิการบดี / คณะกรรมการฯ |
| Q3-4 ปี 2570 | เริ่มก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคาร, จัดหา GPU ชุดแรก, เปิด MFU AI Bootcamp, รับ Startup Cohort แรก 5 ทีม, ลงนาม MOU เอกชน 3 ราย | ผู้อำนวยการ / ADT |
| Q1-2 ปี 2571 | เปิด Robotics Lab, เปิด AI Solutions Consulting Unit, เริ่มโครงการร่วมพัฒนากับ SME 5 โครงการ, จัด Demo Day ครั้งแรก | ฝ่ายนวัตกรรมและธุรกิจ |
| Q3-4 ปี 2571 | ลงนาม MOU ภาคเอกชน 10 ราย, เปิดหลักสูตร ป.โท AI รุ่นแรก, รับ Startup Cohort ที่ 2 (15 ทีม), Investor Matching Event | ฝ่ายการศึกษา |
| ปี 2572–2573 | ขยาย Startup Incubation เป็น 30+ ทีม สะสม, จัดตั้ง AI Technology Transfer Office, สร้าง Regional AI Business Network, บรรลุรายได้ 30+ ล้าน/ปี | ทุกฝ่าย |
| ปี 2573–2574 | Startup สะสม 50 ทีม, บรรลุ KPI ปีที่ 5, รายได้ 60 ล้าน/ปี, ประเมินผลโครงการ, วางแผนขยายระยะ 2 (2575–2579) | คณะกรรมการฯ |

## ◆ ภาคผนวก ค: เอกสารประกอบที่ต้องจัดส่งเพิ่มเติม

- สำเนาพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2541 และฉบับแก้ไข

- แผนพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ฉบับปัจจุบัน

- รายงานผลการดำเนินงานและงบการเงินของมหาวิทยาลัย 3 ปีย้อนหลัง

- เอกสารแสดงความพร้อมด้านบุคลากร (CV ของนักวิจัยแกนนำที่คาดว่าจะเข้าร่วม)

- แบบแผนผังแสดงตำแหน่งที่ตั้งและพื้นที่ที่จะใช้ดำเนินโครงการ

- หนังสือแสดงเจตจำนง (Letter of Intent) จากพันธมิตรภาคเอกชนที่จะร่วมลงทุน

- ผลการประเมิน EIA (ถ้ามีการก่อสร้างอาคารใหม่เกินกว่าที่กำหนด)

- ตัวอย่างงานวิจัยและนวัตกรรมด้าน AI ของมหาวิทยาลัยที่ดำเนินการอยู่แล้ว

จัดทำโดยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 | โทร. 0-5391-6000 | www.mfu.ac.th